Приложение № 1

к Постановлению местной администрации

сельского поселения Эльбрус от 22.03.2018г. № 43

ПРОЕКТ

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ**

**СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС**

**на 2018 - 2022 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**сельского поселения Эльбрус»**

**на 2018 -2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | «Формирование современной городской среды  сельского поселения Эльбрус  на 2018 -2022 годы». |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация сельского поселения Эльбрус |
| Участники реализации программы | Администрация сельского поселения Эльбрус;  Граждане, проживающие в многоквартирных  домах на территории сельского поселения Эльбрус;  Предприятия, организации, учреждения. |
| Цель программы | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, формирование системы комплексного благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования, направленной на улучшение качества жизни жителей сельского поселения, активизация местного населения в решении вопросов местного значения. |
| Задачи программы | Повышение уровня комплексного обустройства, обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории сельского поселения; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения; обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства; увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории сельского поселения;  создание комфортных условий проживания;  воспитание у жителей сельского поселения бережного отношения к среде обитания. |
| Целевые индикаторы программы | Доля дворовых проездов, в отношении которых проведён ремонт, к общей площади дворовых проездов;  доля освещенных дворовых территорий МКД, в отношении которых проведен ремонт, к общей площади дворовых территорий МКД поселения;  доля благоустроенных общественных территорий сельского поселения к общей площади общественных территорий;  доля жителей поселения, принимающих участие в проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории поселения, в общей численности жителей поселения. |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется в один этап в период 2018- 2022 годы. |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансового обеспечения мероприятий программы: 7926250,0 руб.  Привлечение средств из вышестоящих бюджетов составляет:  субсидии из федерального бюджета (93%) – 7226875,0 руб.  субсидии из республиканского бюджета (7%) – 543958,0 руб.  субсидии из муниципального бюджета сельского поселения (не менее 2% от общего объема финансирования) – 155417,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Доля дворовых проездов, в отношении которых проведен ремонт – 22%  доля освещенных дворовых территорий, в отношении которых проведен ремонт, к общей площади дворовых территорий МКД поселения составит 100%;  доля благоустроенных общественных территорий сельского поселения к общей площади общественных территорий, включенных в программу – 90%;  доля жителей сельского поселения принимающих участие в выполнении, минимального перечня работ в проведении мероприятий по благоустройству территории поселения, в общей численности жителей поселения достигнет 30 %. |
| Контроль за исполнением | Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы местной администрации по общим вопросам |

**Раздел I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ) И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ**

Комплексное благоустройство понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды обитания жителей поселения, улучшение чистоты и безопасности придомовых территорий и территорий общего пользования.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по санитарному содержанию, озеленению придомовых территорий поселения, устройству уличного освещения, установке малых архитектурных форм.

Устойчивое развитие территории предполагает эффективное социально-экономическое развитие, обеспечивающее комфортные условия для проживания, созидательного труда населения. Повышение уровня качества среды проживания является необходимым условием стабилизации и подъема экономики сельского поселения и повышения уровня жизни населения.

Модернизация и строительство объектов благоустройства, расположенных на территории поселения, рассматривается как один из элементов реализации стратегической цели повышения уровня благоустройства территории, создаст предпосылки для расширения внутренних и внешних хозяйственных и культурных связей поселения, создаст необходимые предпосылки для привлечения на территорию поселения туристов.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии поселения и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Для оптимальной реализации полномочий органов местного самоуправления поселения, связанных с созданием системы комплексного благоустройства территории, направленной на улучшение качества жизни жителей сельского поселения Эльбрус в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации, наиболее предпочтительным способом является программный, позволяющий объединить ресурсы участников реализации программ (финансовые и трудовые). Кроме того, программный метод – единственный инструмент привлечения для реализации программных мероприятий финансовых ресурсов, поступающих из средств вышестоящих бюджетов.

Одним из главных критериев качества среды проживания в поселении является степень благоустроенности его территории. Уровень благоустроенности и комфортности проживания на территории поселения невысок. Это обусловлено рядом причин.

Специфика прокладки и существенный износ подземных коммуникаций приводит к систематическому повреждению асфальтового покрытия, нарушению элементов благоустройства при проведении ремонтных работ.

Остается на низком уровне благоустроенность придомовых территорий, мест отдыха и досуга жителей поселения.

Имеют место нарушения элементов благоустройства, допускается стоянка автотранспортных средств в неустановленных местах.

Действующими нормами в сфере градостроительства допускается совмещение проезда автотранспорта и пешеходного движения по внутриквартальным проездам. Но в современных условиях, при возрастании автотранспортного потока, совместное движение транспорта и пешеходов не только приносит неудобства участникам дорожного движения, но и приводит к созданию аварийной ситуации, поэтому существует необходимость устройства пешеходных дорожек.

Наблюдается низкий уровень сознания жителей поселения, что проявляется по ряду направлений. Привлечение жителей поселения к благоустройству придомовых территорий возможно в рамках проведения месячников по санитарной очистке и благоустройству территории поселения.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля. Необходимость применения программного подхода к решению проблемы предопределяет ее социально-экономический характер.

Применение программно-целевого метода позволит:

- оптимизировать расходование бюджетных средств;

- сосредоточить материальные, финансовые и кадровые ресурсы на решение наиболее актуальных вопросов в работе по благоустройству поселения;

- реализовать комплекс конкретных мероприятий.

Реализация мероприятий программы предоставляет возможность решить наиболее актуальные вопросы, направленные на создание благоприятных и комфортных условий проживания жителей поселения.

Реализация мероприятий программы осуществляется в условиях наличия определенных рисков, а именно:

изменения в законодательстве;

изменение объемов финансирования мероприятий программы.

Наличие указанных рисков может привести к необходимости уточнения объема расходов по программным мероприятиям.

В данной программе макроэкономические показатели для планирования и оценки результатов реализации мероприятий не используются.

Координация усилий всех заинтересованных сторон позволит обеспечить целенаправленную реализацию единой политики в сфере благоустройства, а также повысить результативность расходования бюджетных средств.

**Раздел II. ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

Статья 1. Основные приоритеты реализации программы

Одна из целей - сохранение и развитие сообщества поселения через создание комфортной поселенческой среды. Одним из главных критериев комфортности поселенческой среды является степень благоустроенности его территории.

Комплексное благоустройство понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды обитания жителей поселения, улучшение чистоты и безопасности придомовых территорий и территорий общего пользования.

Статья 2. Цели и задачи программы

Цель настоящей программы - создание системы комплексного благоустройства территории, направленной на улучшение качества жизни жителей сельского поселения Эльбрус.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:

-обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства;

-создание комфортных условий проживания: повышение уровня благоустройства придомовых территорий, с учетом требований обеспечения доступности для маломобильных групп населения;

-увеличение доли благоустроенных общественных территорий сельского поселения;

-повышение уровня вовлеченности собственников жилья и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории, воспитание у жителей сельского поселения бережного отношения к среде обитания.

**Раздел III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**(ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ**

Для оценки конечных результатов программы используются следующие целевые индикаторы:

доля дворовых проездов, в отношении которых проведен ремонт, к общему количеству дворовых проездов (22%);

доля освещенных дворовых территорий МКД, в отношении которых проведен ремонт, к общей площади всех дворовых территорий МКД поселения (100%);

доля благоустроенных общественных территорий сельского поселения к общей площади общественных территорий, включенных в программу (90%);

доля жителей поселения, участвующих в проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории поселения, к общей численности жителей поселения (30%);

Значения целевых показателей (индикаторов) программы представлены в приложении № 1 к Программе.

Расчет значений целевых показателей (индикаторов) выполняется на основании собственных данных администрации поселения.

Методика и система показателей оценки эффективности приведена в разделе 10 Программы.

**Раздел IV. ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

Перечень и краткое описание реализуемых в составе Программы мероприятий в приложении № 2 к Программе.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

-ремонт и (или) устройство тротуаров;

-ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям,

прилегающим к многоквартирным домам;

-ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

-ремонт и устройство водоотводных сооружений;

-устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок;

-организация площадок для установки мусоросборников;

-озеленение и т. д.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн – проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Эльбрус на 2018 – 2022 годы» согласно приложению №6 к настоящей Программе.

Мероприятия Программы направлены на создание системы комплексного благоустройства территории, направленной на улучшение качества жизни жителей сельского поселения Эльбрус и предусматривают следующие основные мероприятия, сформированные в рамках решения соответствующих задач:

**Задача 1**. Обеспечение сохранности существующих объектов благоустройства.

В рамках данной задачи предусмотрена реализация следующих мероприятий:

содержание объектов благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов;

содержание земель общего пользования;

содержание объектов озеленения.

Реализация данных мероприятий позволит осуществить надлежащее техническое состояние объектов благоустройства, в том числе асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов.

**Задача 2.** Создание комфортных условий проживания.

В рамках данной задачи предусмотрена реализация следующих мероприятий:

ремонт объектов благоустройства;

В результате реализации означенных мероприятий планируется:

-ремонт дворовых территорий МКД: с. Эльбрус д. №2, №4, №5, №6 ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий с установкой скамеек и урн, с учетом обеспечения требований доступности для маломобильных групп населения;

-проведение ремонта освещения дворовых территорий.

**Задача 3.** Увеличение доли благоустроенных общественных территорий сельского поселения.

В рамках данной задачи предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- благоустройство детской игровой площадки;

- благоустройство площадки отдыха.

**Задача 4.** Воспитание у жителей сельского поселения бережного отношения к среде обитания.

В рамках данной задачи предусмотрена реализация следующих мероприятий:

проведение месячников (двухмесячников) по санитарной очистке и благоустройству территории поселения.

При реализации данных мероприятий планируется привлечь не менее 1500 жителей поселения к проведению работ по благоустройству территории поселения, что должно способствовать их бережному отношению к созданной собственными усилиями среде обитания.

**Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Механизм реализации программы регулируется правовыми актами администрации сельского поселения в сфере разработки, реализации, оценки эффективности и контроля за реализацией муниципальных программ и направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, обеспечение контроля исполнения планируемых мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по их выполнению.

Реализация мероприятий программы, в том числе осуществляется посредством:

1. своевременной оплатой поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном законодательством;
2. постоянным мониторингом исполнения плана реализации мероприятий программы;
3. анализа показателей (индикаторов) характеризующих, как промежуточные, так и конечные результаты реализации программы;
4. внесение своевременных корректировок в программу.

План реализации содержит расшифровку основных мероприятий с ожидаемыми промежуточными результатами их реализации в соответствующем году. План реализации программы разрабатывается в установленном Порядке и утверждается постановлением администрации поселения одновременно с принятием Программы.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают трудовое и финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Заинтересованным лицам предлагается обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

Решение о трудовом и финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

**Раздел VI. ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

Налоговые, тарифные и иные меры государственного регулирования не предусмотрены.

 Администрация сельского поселения осуществляет общее руководство по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию средств; подготавливает и представляет обоснование бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий Программы; разрабатывает проекты нормативных правовых актов, необходимые для реализации Программы, осуществляет действия в целях получения субсидий из вышестоящих бюджетов и участия граждан, организаций привлекаемых для реализации мероприятий Программы в порядке, установленном в соответствующей Программе Кабардино-Балкарской Республики.

В целях достижения показателей, установленных программой, предусматривается разработка и принятие следующих правовых актов:

1. Постановление администрации «О проведении месячника (двухмесячника) по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории сельского поселения».

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы представлены в приложении № 4 к Программе.

**Раздел VII. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ**

В рамках программы муниципальные задания не предусмотрены.

**Раздел VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств совокупных бюджетов: федерального бюджета (93%) – 7226875,0 руб., республиканского бюджета (7%) – 543958,0 руб. и местного бюджета (не менее 2% от общего финансирования) – 155417,0 руб.

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы по годам реализации:

2018 год – 0 руб.

2019 год - 1187790,0 руб.

2020 год – 4362880,0 руб.

2021 год - 1187790,0 руб.

2022 год – 1187790,0 руб.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет совокупных средств бюджетов представлено в приложении № 5 к Программе.

Объем финансирования является ориентировочным и корректируется:

после разработки проектно-сметной документации на каждый объект;

после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной Программы.

**Раздел IX. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Программа реализуется в один этап в период 2018-2022 годы, что обеспечит непрерывность выполнения мероприятий программы по достижению цели и решению задач.

**Раздел X. МЕТОДИКА И СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

Методика оценки эффективности реализации Программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и основана на оценке ее результативности с учетом объемов ресурсов, направленных на ее реализацию, и достигнутых результатов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально- экономического развития поселения.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов Программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов. При этом степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) оценивается комплексно в рамках оценки задач на решение которых они направлены.

Основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной Программы является увеличение удельного веса площади благоустроенной территории сельского поселения к общей придомовой площади территории сельского поселения, подлежащей благоустройству с 5,5% в 2017 году до 22% в 2022 году.

Исходными данными для расчета показателя эффективности муниципальной Программы является информация о площади благоустроенной территории многоквартирных домов сельского поселения.

Показатель определяется в процентах от общей придомовой площади территории сельского поселения Эльбрус (общей площади общественных территорий) и рассчитывается по формуле:

***Уд = S благ./ S общ. \* 100%***

Уд = 1820/ 32760 \* 100%

Уд = 5,5% -2017г.

Уд = 7280/ 32760 \* 100%

Уд = 22% – 2022г.

где

Уд – удельный вес площади придомовой благоустроенной территории сельского поселения (процент);

Sблаг 2017г.- площадь придомовой благоустроенной территории сельского поселения – 1820 м2;

Sблаг 2022г.- площадь придомовой благоустроенной территории

сельского поселения – 7280 м2;

Sобщ.- общая площадь придомовой территории сельского поселения -32760 м2.

**Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы**

**сельского поселения Эльбрус**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (название населенного пункта, название улицы, номер МКД) | Материал стен МКД | Количество проживающих в МКД, чел. | Перечень видов работ | | Потребность в финансировании  (руб.) | | |
| согласно минимальному перечню  (указать виды работ) | согласно дополнительному перечню  (указать виды работ) | **всего** | на работы согласно минимальному перечню | на работы согласно дополнительному перечню |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МКД №2 с. Эльбрус | Бетон, кирпич, железо-бетонные плиты |  | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий с установкой скамеек и урн | Установка или замена оград палисадников, выкорчевка деревьев, посадка деревьев, установка малых архитектурных форм | 1187790,00 |  |  |
| 2 | МКД №4 с. Эльбрус | Бетон, кирпич, железо-бетонные плиты |  | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий с установкой скамеек и урн | Установка или замена оград палисадников, выкорчевка деревьев, посадка деревьев, установка малых архитектурных форм | 1187790,00 |  |  |
| 3 | МКД №5 с. Эльбрус | Бетон, кирпич, железо-бетонные плиты |  | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий с установкой скамеек и урн | Установка или замена оград палисадников, выкорчевка деревьев, посадка деревьев, установка малых архитектурных форм | 1187790,00 |  |  |
| 4 | МКД №6 с. Эльбрус | Бетон, кирпич, железо-бетонные плиты |  | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий с установкой скамеек и урн | Установка или замена оград палисадников, выкорчевка деревьев, посадка деревьев, установка малых архитектурных форм | 1187790,00 |  |  |
|  | **ИТОГО** | х |  | х | х | 4751160,00 |  |  |

Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании ед.

Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация ед.

Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации *(данные должны совпадать с количеством указанных в адресном перечне дворовых территорий)* ед.

**Адресный перечень общественных территорий,**

**подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы**

**сельского поселения Эльбрус**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования (далее – объект) или адрес общественной территории | Перечень видов работ по благоустройству (указать) | Потребность в финансировании  (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство детской игровой площадки в с. Эльбрус, ул. Гагиш | Установка освещения, скамеек, урн, устройство тротуарной дорожки, установка малых архитектурных форм, игровых сооружений. | 1224000,00 |
| 2 | Благоустройство площадки отдыха в с. Эльбрус, ул. Гагиш | Установка освещения, скамеек, урн, устройство тротуарной дорожки, установка малых архитектурных форм. | 1951090,00 |
|  | **ИТОГО** | х | 3175090,00 |

**Справочно:**

Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании ед.

Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация ед.

Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации *(данные должны совпадать с количеством указанных в адресном перечне общественных территорий (объектов)* ед.

Приложение №1

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды сельского поселения Эльбрус**

**на 2018 -2022 годы.**

| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды сельского поселения Эльбрус на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля дворовых проездов, в отношении которых проведен ремонт к общей площади дворовых проездов | % | 5,5 |  |  |  |  | 22 |
| 2. | доля освещенных дворовых территорий МКД в отношении которых проведен ремонт к общей площади всех дворовых территорий МКД поселения | % | 75 |  |  |  |  | 100 |
| 3. | доля благоустроенных общественных территорий сельского поселения к общей площади общественных территорий, включенных в программу | % | - |  |  |  |  | 90 |
| 4. | доля жителей сельского поселения, принимающих участие в выполнении минимального и дополнительного перечня работ в проведении мероприятий по благоустройству территории поселения, в общей численности жителей поселения | % | 4,5 |  |  |  |  | 30 |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 |

**ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ**

**реализуемых в составе муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды сельского поселения Эльбрус»**

**на 2018 -2022 годы мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные  направления  реализации | Показатели муниципальной программы |
| начала реали-зации | окончания реализа-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды сельского поселения Эльбрус на 2018-2022 годы» | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Минимальный  перечень |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Мероприятие 1.**  Ремонт дворовой территорий МКД:  с. Эльбрус, д.№2 ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий с установкой скамеек и урн | Администрация сельского поселения | 2019 | 2019 | Повышение уровня благоустроенности придомовой территории многоквартирных домов | Повышение качества условий проживания жителей поселения | Доля жителей, принимающих участие в подготовке площадок для осуществления  мероприятия |
|  | Дополнительный перечень по благоустройству: устройство парковочного места для инвалидов возле каждого дома, устройство МАФ на территории дома |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Мероприятие 2.**  Ремонт дворовой территорий МКД:  с. Эльбрус, д.№4 ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий с установкой скамеек и урн | Администрация сельского поселения | 2020 | 2020 | Повышение уровня благоустроенности придомовой территории многоквартирных домов | Повышение качества условий проживания жителей поселения | Доля жителей, принимающих участие в подготовке площадок для осуществления  мероприятия |
|  | Дополнительный перечень по благоустройству: устройство парковочного места для инвалидов возле каждого дома, устройство МАФ на территории дома |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Мероприятие 3.**  Ремонт дворовой территорий МКД:  с. Эльбрус, д.№5 ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий с установкой скамеек и урн | Администрация сельского поселения | 2021 | 2021 | Повышение уровня благоустроенности придомовой территории многоквартирных домов | Повышение качества условий проживания жителей поселения | Доля жителей, принимающих участие в подготовке площадок для осуществления  мероприятия |
|  | Дополнительный перечень по благоустройству: устройство парковочного места для инвалидов возле дома, устройство МАФ на территории дома |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Мероприятие 4.**  Ремонт дворовой территорий МКД:  с. Эльбрус, д.№6 ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий с установкой скамеек и урн | Администрация сельского поселения | 2022 | 2022 | Повышение уровня благоустроенности придомовой территории многоквартирных домов | Повышение качества условий проживания жителей поселения | Доля жителей, принимающих участие в подготовке площадок для осуществления  мероприятия |
|  | Дополнительный перечень по благоустройству: устройство парковочного места для инвалидов возле дома, устройство МАФ на территории дома |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Мероприятие 5.**  Благоустройство детской игровой площадки в с. Эльбрус, ул. Гагиш  (720 м2) | Администрация сельского поселения | 2020 | 2020 | Совершенствование эстетического состояния  территории сельского поселения | Положительное влияние на внешний вид поселения | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 6 | **Мероприятие 5.**  Благоустройство площадки отдыха в с. Эльбрус, ул. Гагиш  (960 м2) | Администрация сельского поселения | 2020 | 2020 | Совершенствование эстетического состояния  территории сельского поселения | Положительное влияние на внешний вид поселения | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |

|  |
| --- |
| Приложение № 3 |

**ОЦЕНКА**

**применения мер регулирования[[1]](#footnote-1) в сфере реализации**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды сельского поселения Эльбрус на 2018- 2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование меры[[2]](#footnote-2) | Показатель применения  меры[[3]](#footnote-3) | Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы | | | Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы |
| очередной  год | первый год планового периода | второй год планового периода |
|  | Налоговых, тарифных и иных мер регулирования в рамках муниципальной программы не предусмотрено. | | | | | |

1Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования

2 Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.

3 Объем выпадающих доходов бюджета поселения, тыс. рублей

|  |
| --- |
| Приложение № 4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ**  **об основных мерах правового регулирования в сфере реализации**  **муниципальной программы**  **«Формирование современной городской среды сельского поселения Эльбрус на 2018-2022 годы»** | | | | |
| № п/п | Наименование правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель | Ожидаемые сроки  принятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации сельского поселения «О проведении месячника (двухмесячника) по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории сельского поселения» | Правовая основа проведения месячника (двухмесячника), утверждение ответственных исполнителей и  контроль за их действиями | Администрация  сельского поселения | Ежегодно:  апрель текущего года |

Приложение №5

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ресурсном обеспечении реализации**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды сельского поселения Эльбрус на 2018 -2022 годы»**

**за счет средств республиканского бюджета, бюджета поселения,**

**иных внебюджетных источников**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Сумма расходов всего (руб.) | в том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Выполнение  комплекса работ по  благоустройству  территории  многоквартирных  домов | Итого: | 4754160,0 | 0,0 | 1187790,0 | 1187790,0 | 1187790,0 | 1187790,0 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии из федерального бюджета | 4331940,0 | 0,0 | 1082985,0 | 1082985,0 | 1082985,0 | 1082985,0 |
| Субсидии из республиканского бюджета | 326060,0 | 0,0 | 81515,0 | 81515,0 | 81515,0 | 81515,0 |
| Субсидии из муниципального бюджета сельского поселения | 93160,0 | 0,0 | 23290,0 | 23290,0 | 23290,0 | 23290,0 |
| 2 | Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий | Итого: | 3175090,0 | 0,0 | 0,0 | 3175090,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии из федерального бюджета | 2894935,0 | 0,0 | 0,0 | 2894935,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии из республиканского бюджета | 217898,0 | 0,0 | 0,0 | 217898,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии из муниципального бюджета сельского поселения | 62257,0 | 0,0 | 0,0 | 62257,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего:  в т. ч. |  | 7926250,0 | 0,0 | 1187790,0 | 4362880,0 | 1187790,0 | 1187790,0 |
| Субсидии из федерального бюджета | 7226875,0 | 0,0 | 1082985,0 | 3977920,0 | 1082985,0 | 1082985,0 |
| Субсидии из республиканского бюджета | 543958,0 | 0,0 | 81515,0 | 299413,0 | 81515,0 | 81515,0 |
| Субсидии из муниципального бюджета сельского поселения | 155417,0 | 0,0 | 23290,0 | 85547,0 | 23290,0 | 23290,0 |

Приложение № 2

к Постановлению местной администрации

сельского поселения Эльбрус.

от 22.03.2018г. № 43

## Порядок

**учета предложений по проекту изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Эльбрус**

**на 2018-2022 годы»*,* участия граждан в его обсуждении**

1. Настоящий Порядок направлен на реализацию прав граждан, проживающих на территории сельского поселения Эльбрус, на осуществление местного самоуправления путём участия в обсуждении проекта изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Эльбрус на 2018-2022 годы».

2. Обсуждение проекта изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Эльбрус на 2018-2022 годы» осуществляется посредством участия населения сельского поселения Эльбрус в публичных слушаниях, а также путем направления гражданами сельского поселения Эльбрус своих предложений.

3. Проект изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Эльбрус на 2018-2022 годы» подлежит официальному обнародованию для обсуждения населением и представления по нему предложений. Публичные слушания по указанному Проекту проводятся не ранее чем через 30 дней после дня официального обнародования Проекта изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Эльбрус на 2018-2022 годы».

Настоящий Порядок подлежит официальному обнародованию одновременно с Постановлением местной администрации сельского поселения Эльбрус от 22.03.2018г. № 43.

4. Предложения по проекту изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Эльбрус на 2018-2022 годы» направляются в организационный комитет в письменном виде по адресу: КБР, Эльбрусский р-н, с. Эльбрус, ул. Эльбрусская, д.23 с 23.03.2018г. по 23.04.2018г. до 18 час. 00 мин.

Одновременно с внесением предложений граждане должны представить следующие сведения: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, место работы (учебы).

5. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Эльбрус на 2018-2022 годы» носят рекомендательный характер.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)